ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  БОРОДАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2018 г   № 20

О пожарной безопасности Бородачевского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения и недопущения возможного возникновения пожаров и осложнения обстановки с пожарами в 2018 году на территории Бородачевского сельского поселения, руководствуясь Уставом сельского поселения Бородачевское ,                                                                                                                                                       п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План основных мероприятий администрации Бородачевского сельского поселения по подготовке к пожароопасному  периоду  2018 года (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на информационных стендах администрации Бородачевского сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Бородачевского сельского поселения                                       А.И.Фомин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Бородачевского сельского поселения

от 22.05.2018 г. № 20

ПЛАН

основных мероприятий администрации Бородачевского сельского  поселения по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года

| № п/п | Мероприятия по исполнению | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сформировать состав комиссии администрации Бородачевского сельского поселения по оценке готовности к летнему пожароопасному периоду | до 01.06.2018 г. | Фомин А.И. |
|  | В случае повышения пожарной опасности обеспечить своевременное установление особого противопожарного режима на территории Бородачевского сельского поселения | в течение пожароопасного периода | Бондаренко К.Д. |
|  | Обеспечить постоянную готовность системы звуковой сигнализации оповещения населения к выполнению задач по предназначению при угрозе перехода ландшафтных пожаров на населенный пункт. | Постоянно | Безъязычный Н.И |
|  | Организовать устройство и обновление минерализованных полос, прилегающих к сельскому поселению. | до 01.06.2018 г. | Безъязычный Н.И. |
|  | На период действия особого противопожарного режима принять меры по ограничению посещения гражданами лесных массивов, и ограничить въезд в них на всех видах автотранспортных средств путем установки шлагбаумов и других препятствий на путях следования автотранспорта в леса. Организовать взаимодействие с ГИБДД. | в течение пожароопасного периода | Бондаренко К.Д. Безъязычный Н.И Фомин А.И. |
|  | Очистить улицы, переулки, дворы и прилегающие к ним территории в пределах противопожарных расстояний и не допускать использования пожарных проездов и подъездов к зданиям под складирование горючих материалов, мусора (сухая трава, дрова и т.д.) в пожароопасное время. | до 01.06.2018 г. | Безъязычный Н.И Линько А.В. |
|  | С целью своевременного обнаружения очагов возгорания, предупреждения возникновения пожаров в лесах и тушения их в начальной стадии организовать регулярное патрулирование лесных массивов. | Постоянно | Фомин А.И. Бондаренко К.Д. |
|  | Еженедельно информировать население о степени пожарной опасности, мерах по обеспечению пожарной безопасности, а также ответственности населения за нарушения требований пожарной безопасности в поселении и лесных массивах. | в течение пожароопасного периода | Фомин А.И. Бондаренко К.Д. Линько А.В. |
|  | Организовать постоянный мониторинг за возникновением лесных пожаров, своевременную выработку и реализацию мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от природных пожаров. | в течение пожароопасного периода | Бондаренко К.Д. Линько А.В. |
|  | Внести изменения в паспорт пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. | до 15.06.2018г. | Фомин А.И. Бондаренко К.Д. |
|  | Землепользователям рекомендовать не проводить выжигание травы, стерни, соломы и другие сельскохозяйственные палы на землях сельскохозяйственного назначения и участках, прилегающих к лесам, защитным насаждениям и вблизи линий электропередач | до 01.06.18 г. | Фомин А.И. Бондаренко К.Д. Линько А.В. |
|  | Провести инструктаж с ответственными лицами бюджетных учреждений сельского поселения по профилактике пожарной безопасности | До 01.06.2018 г. | Фомин А.И. |
|  | Привести в исправное состояние пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни и подъездные пути к ним. | до 01.06.2018г. | Безъязычный Н.И |
|  | Провести беседу с учащимися о предупреждении пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем. | до 15.06.2018 г. | Линько Е.П. |
|  | Провести сход граждан сельского поселения по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности | до 01.06.2017 г. | Фомин А.И. Безъязычный Н.И. Линько А.В. |
|  | Руководителям учреждений укомплектовать пожарные щиты необходимым инвентарем, проверить исправность и работоспособность пожарных водоемов, иметь бочки с водой и песком на случай пожара | до 15.06.18г. | Безъязычный Н.И. Фомин А.И.. Линько Е.П. Линько А.В. |
|  | Организовать и провести контролируемый отжиг сухой растительности вокруг сельского поселения. Шириной полосы отжига не менее 300м. Провести опашку с. Бородачи на участках, примыкающих к лесным массивам шириной не менее 30 метров. | май-июнь 2018 г. | Фомин А.И. Безъязычный Н.И. Линько А.В. |
|  | Организовать участие граждан в ликвидации лесных и ландшафтных пожаров при угрозе распространения огня на с. Бородачи. Обеспечить каждое домовладение емкостью с водой не менее 200 литров. Обновить на стендах жилых домов граждан таблички с изображением противопожарных средств, с которыми жильцы этих домов должны прибыть на тушение пожаров (ведро, топор, лопата, багор, лестница). | до 01.06.2018 г. | Фомин А.И. Безъязычный Н.И. Линько А.В.. |
|  | Изготовить и обеспечить жилые дома табличками с информацией о гражданах, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться. Отработать алгоритм их возможной эвакуации. | до 01.06.2018г. | Фомин А.И. Безъязычный Н.И. Линько А.В.. Бондаренко К.Д. |
|  | Создать комиссию по проверке противопожарного состояния домовладений. Взять на учет неблагополучные семьи, места проживания пенсионеров и инвалидов. Обеспечить указанной категории граждан помощь и эвакуацию при угрозе пожара. | до 01.06.2018г. | Фомин А.И. Безъязычный Н.И. Линько А.В.. |
|  | В целях своевременного обнаружения возникающих очагов пожара при получении штормовых предупреждений организовать в с. Тарапатино круглосуточное дежурство граждан | в течение пожароопасного периода | Фомин А.И. Бондаренко К.Д. Безъязычный Н.И. Линько А.В. |
|  | Активизировать работу административной комиссии по применению мер областного административного законодательства к виновным лицам за нарушение правил благоустройства Бородачевского сельского поселения, в том числе за устройство несанкционированных свалок мусора | в течение пожароопасного периода | Безъязычный Н.И. Бондаренко К.Д. Линько А.В. |
|  | Для обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны оснастить её ранцевыми огнетушителями не менее 5 шт. | до 01.06.2018 г. | Безъязычный Н.И. Линько А.В. |